INFORME DE AVANCES DEL PROYECTO

Sistema PAC - OnHealth Monitor

Metodología Scrumban - Control de Proceso

Integrantes:

- Italo Gariazzo

- Iván Flores

| Proyecto: | Sistema de Gestión y Monitoreo de Personas Vulnerables |
| --- | --- |
| Comuna: | Pedro Aguirre Cerda |
| Período: | 11 de Agosto - 5 de Diciembre 2025 |
| Duración: | 17 semanas (4 meses) |
| Equipo: | Italo - Iván |
| Metodología: | Scrumban |
| Total Historias: | 71 historias de usuario |
| Ciclos: | 4 ciclos de 3 semanas y 2 ciclos de 1 semana |

RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto OnHealth Monitor ha completado exitosamente la implementación de un sistema integral de gestión de personas vulnerables para la comuna Pedro Aguirre Cerda. Utilizando la metodología Scrumban, se logró combinar la estructura de ciclos de Scrum con el flujo continuo de Kanban, completando 71 historias de usuario en 6 ciclos de desarrollo durante 4 meses.

## Arquitectura Implementada

• Capa de Presentación: HTML5, JavaScript, CSS con Leaflet.js y Chart.js
• Servidor Django: Django Templates (MVT) con aplicaciones Django
• Base de Datos: PostgreSQL con extensión PostGIS para funcionalidades geoespaciales
• Módulos del Sistema: accounts (gestión usuarios), analytics (dashboard y reportes), vulnerables (gestión personas)

## Indicadores Globales del Proyecto

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Historias de Usuario Completadas | 71 de 71 (100%) |
| Ciclos Ejecutados | 6 de 6 ciclos |
| Throughput Promedio | 11.8 historias por ciclo |
| Lead Time Promedio | 3.13 días |
| Cycle Time Promedio | 2.47 días |
| WIP Promedio | 3 historias simultáneas |
| Velocidad Promedio | 35 puntos por ciclo |
| Stand-ups Ocasionales Totales | 17 realizados |

## Distribución de Historias por Módulo

| Módulo | Historias | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| accounts | 28 | 39.4% |
| analytics | 22 | 31.0% |
| vulnerables | 21 | 29.6% |
| TOTAL | 71 | 100% |

CICLO 1: FUNDACIÓN DEL SISTEMA

Período: 11 Agosto - 31 Agosto 2025 (3 semanas)

Objetivo del Ciclo: Establecer la base del sistema con autenticación, seguridad y auditoría.

### Tablero Kanban - Ciclo 1

| BACKLOG | READY | IN PROGRESS | TESTING | REVIEW | DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU3 | HU1 | HU2 | HU18 | - | - |
| HU4 | HU26 | HU19 | - | - | - |
| HU5 | HU27 | - | - | - | - |
| HU20-25 | HU29 | - | - | - | - |
| HU41-48 | HU30-31 | - | - | - | - |
| 30 historias | 8 historias | 2 historias | 1 historia | 0 | 0 → 12 al final |

### Historias Completadas - Ciclo 1

| ID | Historia | Lead Time | Módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| HU1 | Acceder al sistema según permisos | 3 días | accounts |
| HU2 | Registrar nuevos usuarios operadores | 4 días | accounts |
| HU3 | Modificar datos de usuarios existentes | 3 días | accounts |
| HU4 | Desactivar o eliminar usuarios | 2 días | accounts |
| HU5 | Ver listado de todos los usuarios | 2 días | accounts |
| HU18 | Ver historial completo de auditoría | 5 días | accounts |
| HU19 | Filtrar auditoría por tabla/módulo | 3 días | accounts |
| HU26 | Bloquear acceso a URLs sin permisos | 4 días | accounts |
| HU27 | Forzar HTTPS en todas las conexiones | 2 días | accounts |
| HU29 | Proteger vistas contra acceso no autenticado | 3 días | accounts |
| HU30 | Protección contra ataques XSS | 4 días | accounts |
| HU31 | Protección contra inyección SQL | 4 días | accounts |

Métricas del Ciclo:
• Throughput: 12 historias completadas
• Lead Time Promedio: 3.25 días
• Cycle Time Promedio: 2.5 días
• WIP Promedio: 2.8 historias
• Stand-ups Ocasionales: 2 realizados

### Retrospectiva - Ciclo 1

¿Qué funcionó bien?
• Configuración exitosa del entorno Django y PostgreSQL/PostGIS
• Sistema de autenticación robusto implementado
• Auditoría funcionando desde el día 1
• Seguridad base implementada (XSS, SQL Injection, HTTPS)

¿Qué podemos mejorar?
• Definir mejor los criterios de aceptación antes de comenzar
• Documentar configuraciones complejas inmediatamente
• Establecer convenciones de código desde el inicio

Acciones para el próximo ciclo:
1. Crear checklist de Definition of Ready
2. Implementar revisión de código obligatoria
3. Documentar cada configuración crítica

### Definition of Ready (DoR) - Ciclo 1

- Historia de usuario con rol, acción y beneficio

- Criterios de aceptación básicos definidos

- Estimación de esfuerzo realizada

- Sin dependencias bloqueantes

### Definition of Done (DoD) - Ciclo 1

- Código funcional implementado

- Pruebas manuales ejecutadas

- Código subido a repositorio

- Funcionalidad probada en entorno local

CICLO 2: GESTIÓN DE PERSONAS VULNERABLES

Período: 1 Septiembre - 21 Septiembre (3 semanas)

Objetivo del Ciclo: Implementar el CRUD completo de personas vulnerables con validaciones geoespaciales.

### Tablero Kanban - Ciclo 2

| BACKLOG | READY | IN PROGRESS | TESTING | REVIEW | DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU6-10 | HU11 | HU12 | HU13 | HU62 | HU1-5 |
| HU14-17 | HU15 | HU28 | HU66 | - | HU18-19 |
| HU32-40 | HU33 | HU67 | - | - | HU26-27 |
| HU49-61 | HU69 | - | - | - | HU29-31 |
| HU63-65 | HU70-71 | - | - | - | - |
| HU68 |  |  |  |  |  |
| 27 historias | 7 historias | 3 historias | 2 historias | 1 historia | 12 → 25 al final |

### Historias Completadas - Ciclo 2

| ID | Historia | Lead Time | Módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| HU11 | Registrar nueva persona vulnerable | 4 días | vulnerables |
| HU12 | Buscar persona por nombre | 3 días | vulnerables |
| HU13 | Actualizar información de persona | 3 días | vulnerables |
| HU14 | Ver detalle completo de persona | 2 días | analytics |
| HU15 | Filtrar personas por tipo y criticidad | 3 días | vulnerables |
| HU28 | Registrar consultas a BD | 4 días | vulnerables |
| HU33 | Crear nueva visita programada | 4 días | vulnerables |
| HU62 | Buscar personas por RUT exacto | 2 días | vulnerables |
| HU66 | Validar fecha no futura | 2 días | vulnerables |
| HU67 | Validar coordenadas dentro de PAC | 5 días | vulnerables |
| HU69 | Registrar contacto de emergencia | 3 días | vulnerables |
| HU70 | Desactivar personas (soft delete) | 3 días | accounts |
| HU71 | Reactivar personas desactivadas | 2 días | accounts |

Métricas del Ciclo:
• Throughput: 13 historias completadas
• Lead Time Promedio: 3.08 días
• Cycle Time Promedio: 2.4 días
• WIP Promedio: 3.0 historias
• Stand-ups Ocasionales: 3 realizados

### Retrospectiva - Ciclo 2

¿Qué funcionó bien?
• Validación con PostGIS de límites comunales perfecta
• Búsqueda insensible a acentos implementada
• CRUD completo sin bugs críticos
• Límite WIP de 3 mantuvo buen flujo

¿Qué podemos mejorar?
• Mejorar validación de RUT en frontend
• Optimizar queries de búsqueda
• Añadir más pruebas unitarias

Acciones para el próximo ciclo:
1. Implementar validación de RUT en JavaScript
2. Añadir índices a campos de búsqueda frecuente
3. Alcanzar 80% cobertura de pruebas

### Definition of Ready (DoR) - Ciclo 2

- Historia de usuario con rol, acción y beneficio

- Criterios de aceptación detallados

- Estimación en puntos de historia

- Dependencias identificadas

- Datos de prueba definidos

### Definition of Done (DoD) - Ciclo 2

- Código funcional implementado

- Revisión de código por par

- Pruebas unitarias básicas

- Documentación de código actualizada

- Sin errores evidentes

CICLO 3: DASHBOARD Y VISUALIZACIÓN

Período: 22 Septiembre - 12 Octubre (3 semanas)

Objetivo del Ciclo: Implementar dashboard con estadísticas, gráficos y reportes.

### Tablero Kanban - Ciclo 3

| BACKLOG | READY | IN PROGRESS | TESTING | REVIEW | DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU16-17 | HU6 | HU7 | HU8 | HU49 | HU1-5, HU11-15 |
| HU20-25 | HU9 | HU10 | HU50 | - | HU18-19, HU28 |
| HU32-40 | HU51 | HU52 | - | - | HU26-27, HU33 |
| HU41-48 | HU53 | - | - | - | HU29-31, HU62 |
| HU54-60 | HU61 | - | - | - | HU66-67, HU69-71 |
| HU63-65, HU68 |  |  |  |  |  |
| 24 historias | 5 historias | 3 historias | 2 historias | 1 historia | 25 → 36 al final |

### Historias Completadas - Ciclo 3

| ID | Historia | Lead Time | Módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| HU6 | Dashboard con resumen población vulnerable | 5 días | analytics |
| HU7 | Aplicar filtros en dashboard | 4 días | analytics |
| HU8 | Ver mapa con concentración geográfica | 5 días | analytics |
| HU9 | Exportar datos filtrados a CSV | 3 días | analytics |
| HU10 | Generar reporte PDF con gráficos | 6 días | analytics |
| HU49 | Ver tarjetas KPI con totales | 3 días | analytics |
| HU50 | Filtrar por periodos predefinidos | 3 días | analytics |
| HU51 | Filtrar por zona geográfica | 3 días | analytics |
| HU52 | Filtrar por nivel de criticidad | 2 días | analytics |
| HU53 | Filtrar por tipo de condición | 2 días | analytics |
| HU61 | Ver tarjetas resumen del catastro | 3 días | analytics |

Métricas del Ciclo:
• Throughput: 11 historias completadas
• Lead Time Promedio: 3.55 días
• Cycle Time Promedio: 2.8 días
• WIP Promedio: 2.8 historias
• Stand-ups Ocasionales: 2 realizados

### Retrospectiva - Ciclo 3

¿Qué funcionó bien?
• Chart.js integrado perfectamente para gráficos
• Dashboard responsive y rápido
• Filtros funcionan de forma fluida
• Exportación CSV sin problemas

¿Qué podemos mejorar?
• Optimizar generación de PDFs (usa mucha memoria)
• Mejorar caché de consultas frecuentes
• Añadir loading indicators

Acciones para el próximo ciclo:
1. Implementar generación asíncrona de PDFs
2. Añadir Redis para caché
3. Implementar spinners de carga

### Definition of Ready (DoR) - Ciclo 3

- Historia de usuario completa

- Criterios de aceptación detallados

- Diseño visual aprobado

- Estimación validada por equipo

- Casos de prueba definidos

### Definition of Done (DoD) - Ciclo 3

- Código revisado por par

- Pruebas de integración ejecutadas

- Documentación técnica actualizada

- Performance validado (carga <3s)

- Registro en auditoría

CICLO 4: MAPEO GEOESPACIAL AVANZADO

Período: 13 Octubre - 19 Octubre (1 semana)

Objetivo del Ciclo: Implementar funcionalidades geoespaciales avanzadas con mapas interactivos.

### Tablero Kanban - Ciclo 4

| BACKLOG | READY | IN PROGRESS | TESTING | REVIEW | DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU20-25 | HU16 | HU17 | HU54 | HU55 | HU1-10 |
| HU32 | HU56 | HU57 | HU58 | - | HU11-15, HU28, HU33 |
| HU34-40 | HU59 | HU64 | - | - | HU18-19, HU26-27 |
| HU41-48 | HU60 | HU68 | - | - | HU29-31, HU49-53 |
| HU63 |  |  |  |  | HU61-62, HU66-67 |
| HU65 |  |  |  |  | HU69-71 |
| 13 historias | 5 historias | 4 historias | 2 historias | 1 historia | 36 → 47 al final |

### Historias Completadas - Ciclo 4

| ID | Historia | Lead Time | Módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| HU16 | Ver panel de alertas activas | 4 días | analytics |
| HU17 | Ver mapa de riesgo por zona | 5 días | analytics |
| HU54 | Mapa distribución con densidad | 6 días | analytics |
| HU55 | Gráfico top condiciones frecuentes | 3 días | analytics |
| HU56 | Gráfico distribución por cuadrante | 3 días | analytics |
| HU57 | Gráfico evolución temporal | 4 días | analytics |
| HU58 | Panel Sistema Alerta Vecinal | 4 días | analytics |
| HU59 | Cambiar estado de alerta vecinal | 3 días | analytics |
| HU60 | Botón limpiar todos los filtros | 1 día | analytics |
| HU64 | Filtrar personas por cuadrante | 3 días | analytics |
| HU68 | Seleccionar ubicación GPS en mapa | 4 días | analytics |

Métricas del Ciclo:
• Throughput: 11 historias completadas
• Lead Time Promedio: 3.64 días
• Cycle Time Promedio: 2.9 días
• WIP Promedio: 3.0 historias
• Stand-ups Ocasionales: 4 realizados

### Retrospectiva - Ciclo 4

¿Qué funcionó bien?
• Leaflet.markercluster solucionó problema de rendimiento
• Mapas de calor muy útiles para visualización
• Selección de ubicación en mapa intuitiva
• PostGIS queries muy eficientes

¿Qué podemos mejorar?
• Optimizar carga inicial del mapa
• Mejorar leyenda de mapas de calor
• Añadir más controles de mapa

Acciones para el próximo ciclo:
1. Lazy loading de marcadores del mapa
2. Mejorar diseño de leyendas
3. Añadir control de capas

### Definition of Ready (DoR) - Ciclo 4

- Historia de usuario completa con contexto

- Criterios de aceptación medibles

- Diseño de interacción definido

- Límites geoespaciales validados

- Datos de prueba georreferenciados

- Dependencias PostGIS claras

- Estimación consensuada

### Definition of Done (DoD) - Ciclo 4

- Código revisado por par

- Pruebas unitarias Completas

- Pruebas de integración completas

- Validación de límites PAC

- Responsive design validado

CICLO 5: GESTIÓN DE USUARIOS Y FILTROS AVANZADOS

Período: 20 Octubre - 9 Noviembre2025 (3 semanas)

Objetivo del Ciclo: Completar gestión avanzada de usuarios, auditoría y sistema de filtros.

### Tablero Kanban - Ciclo 5

| BACKLOG | READY | IN PROGRESS | TESTING | REVIEW | DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU32 | HU20 | HU21 | HU22 | HU23 | HU1-19 |
| HU34-40 | HU24 | HU25 | HU41 | - | HU26-31, HU33 |
| HU47-48 | HU42 | HU43 | - | - | HU49-61 |
| HU63 | HU44 | HU45 | - | - | HU62, HU64 |
| HU65 | HU46 | - | - | - | HU66-71 |
| 7 historias | 6 historias | 5 historias | 2 historias | 1 historia | 47 → 59 al final |

### Historias Completadas - Ciclo 5

| ID | Historia | Lead Time | Módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| HU20 | Filtrar auditoría por tipo acción | 3 días | accounts |
| HU21 | Filtrar auditoría por usuario | 3 días | accounts |
| HU22 | Filtrar auditoría por rango fechas | 3 días | accounts |
| HU23 | Búsqueda combinada de filtros | 4 días | accounts |
| HU24 | Ver detalles de registro auditoría | 3 días | accounts |
| HU25 | Exportar auditoría a CSV | 3 días | accounts |
| HU41 | Filtrar usuarios por rol | 2 días | accounts |
| HU42 | Filtrar usuarios por estado | 2 días | accounts |
| HU43 | Validar formato email | 2 días | accounts |
| HU44 | Validar RUT y dígito verificador | 3 días | accounts |
| HU45 | Validar formato teléfono | 2 días | accounts |
| HU46 | Cambiar rol de usuario | 3 días | accounts |

Métricas del Ciclo:
• Throughput: 12 historias completadas
• Lead Time Promedio: 2.75 días
• Cycle Time Promedio: 2.2 días
• WIP Promedio: 2.7 historias
• Stand-ups Ocasionales: 3 realizados

### Retrospectiva - Ciclo 5

¿Qué funcionó bien?
• Sistema de filtros muy flexible y rápido
• Validaciones robustas implementadas
• Exportación a CSV eficiente
• Sin bloqueadores en este ciclo

¿Qué podemos mejorar?
• Unificar lógica de filtros
• Mejorar mensajes de validación
• Optimizar paginación de resultados

Acciones para el próximo ciclo:
1. Refactorizar código de filtros
2. Crear catálogo de mensajes de error
3. Implementar paginación del lado servidor

### Definition of Ready (DoR) - Ciclo 5

- Todos los campos de filtro definidos

- Reglas de validación documentadas

- Casos extremos identificados

- Plan de pruebas definido

### Definition of Done (DoD) - Ciclo 5

- Código revisado por par

- Pruebas unitarias Realizado

- Pruebas de integración completas

- Pruebas de aceptación ejecutadas

- Documentación de usuario

- Validaciones frontend y backend

- Sin deuda técnica crítica

- Logs de auditoría funcionando

CICLO 6: FINALIZACIÓN Y PULIDO

Período: 10 Noviembre - 5 Diciembre (3.7 semana)

Objetivo del Ciclo: Completar funcionalidades restantes del módulo de visitas y optimizaciones finales.

### Tablero Kanban - Ciclo 6

| BACKLOG | READY | IN PROGRESS | TESTING | REVIEW | DONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HU32 | HU34 | HU35 | HU36 | HU1-31 |
|  | HU37 | HU38 | HU39 | - | HU33, HU41-46 |
|  | HU40 | HU47 | - | - | HU49-62 |
|  | HU48 | HU63 | - | - | HU64, HU66-71 |
|  | HU65 | - | - | - |  |
| 0 historias | 5 historias | 4 historias | 2 historias | 1 historia | 59 → 71 al final |

### Historias Completadas - Ciclo 6

| ID | Historia | Lead Time | Módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| HU32 | Acceder al gestor de visitas | 3 días | accounts |
| HU34 | Validar motivo visita obligatorio | 2 días | vulnerables |
| HU35 | Validar duración es numérica | 2 días | vulnerables |
| HU36 | Agregar observaciones a visita | 2 días | vulnerables |
| HU37 | Marcar visita requiere seguimiento | 3 días | vulnerables |
| HU38 | Marcar visita como realizada | 3 días | vulnerables |
| HU39 | Editar visita programada | 3 días | vulnerables |
| HU40 | Eliminar visitas duplicadas | 2 días | vulnerables |
| HU47 | Cambiar contraseña con política | 4 días | accounts |
| HU48 | Validar campos obligatorios | 2 días | accounts |
| HU63 | Filtrar personas por criticidad | 2 días | vulnerables |
| HU65 | Filtrar personas por condición | 2 días | vulnerables |

Métricas del Ciclo:
• Throughput: 12 historias completadas
• Lead Time Promedio: 2.5 días
• Cycle Time Promedio: 2.0 días
• WIP Promedio: 3.0 historias
• Stand-ups Ocasionales: 2 realizados

### Retrospectiva - Ciclo 6

¿Qué funcionó bien?
• Cierre del proyecto sin historias pendientes
• Todas las validaciones funcionando correctamente
• Sistema de visitas completo e integrado
• Mejor cycle time del proyecto (2.0 días)

¿Qué podemos mejorar para futuros proyectos?
• Comenzar documentación de usuario antes
• Implementar más pruebas de integración
• Planificar mejor la capacitación de usuarios

Lecciones aprendidas del proyecto:
1. Scrumban fue la metodología correcta para este proyecto
2. Los límites WIP mantuvieron el flujo constante
3. Las retrospectivas generaron mejoras reales
4. La comunicación asíncrona fue suficiente con buen tablero
5. Stand-ups ocasionales más efectivos que reuniones fijas

### Definition of Ready (DoR) - Ciclo 6

- User story completo

- Criterios de aceptación exhaustivos

- Todos los escenarios cubiertos

- Revisión de prioridad confirmada

- Riesgos identificados

### Definition of Done (DoD) - Ciclo 6

- Código revisado por ambos desarrolladores

- Pruebas unitarias Completadas

- Pruebas de integración completas

- Pruebas de aceptación aprobadas

- Pruebas de regresión ejecutadas

- Documentación completa (técnica y usuario)

# ANÁLISIS CONSOLIDADO DEL PROYECTO

## Evolución de Métricas por Ciclo

| Ciclo | HU Completadas | Lead Time | Cycle Time | WIP Avg | Stand-ups |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 3.25 días | 2.5 días | 2.8 | 2 |
| 2 | 13 | 3.08 días | 2.4 días | 3.0 | 3 |
| 3 | 11 | 3.55 días | 2.8 días | 2.8 | 2 |
| 4 | 11 | 3.64 días | 2.9 días | 3.0 | 4 |
| 5 | 12 | 2.75 días | 2.2 días | 2.7 | 3 |
| 6 | 12 | 2.50 días | 2.0 días | 3.0 | 2 |
| TOTAL/AVG | 71 | 3.13 días | 2.47 días | 2.88 | 17 |

## Cumplimiento de Objetivos Técnicos

| Objetivo Técnico | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura Django MVT implementada | Completado | Completa con Django Templates |
| Base de datos PostgreSQL con PostGIS | Completado | Funcional para datos geoespaciales |
| Módulo accounts (28 HU) | Completado | 100% completado |
| Módulo analytics (22 HU) | Completado | 100% completado |
| Módulo vulnerables (21 HU) | Completado | 100% completado |
| Sistema de autenticación y seguridad | Completado | Robusto con auditoría completa |
| Dashboard con gráficos y reportes | Completado | Chart.js integrado exitosamente |
| Mapas interactivos con Leaflet | Completado | Incluye clustering y mapas de calor |
| Validaciones geoespaciales | Completado | PostGIS validando límites PAC |

# LECCIONES APRENDIDAS

Factores de Éxito:
• Metodología Scrumban: Perfecta combinación de estructura y flexibilidad
• Límites WIP: Mantuvieron el foco y evitaron sobrecarga
• Stand-ups Ocasionales: Solo 17 en 4 meses, cuando realmente necesarios
• Retrospectivas por Ciclo: Generaron 18 mejoras implementadas
• Tablero Kanban: Visibilidad constante del estado real

Mejoras Implementadas durante el proyecto:
• Definition of Ready y Done claras desde Ciclo 2
• Revisión de código obligatoria implementada
• Validaciones frontend mejoradas progresivamente
• Optimización de queries y añadido de índices

Recomendaciones para futuros proyectos:
1. Mantener Scrumban para proyectos con requerimientos evolutivos
2. Establecer arquitectura completa antes de comenzar
3. Implementar pruebas desde el primer ciclo
4. Documentar decisiones técnicas inmediatamente
5. Involucrar usuarios finales en retrospectivas cuando sea posible

# CONCLUSIONES

El proyecto OnHealth Monitor ha sido completado exitosamente en el plazo establecido de 4 meses, implementando las 71 historias de usuario planificadas. La metodología Scrumban demostró ser la elección correcta,

El sistema desarrollado cumple con todos los requisitos técnicos establecidos, proporcionando una solución robusta para la gestión de personas vulnerables en la comuna Pedro Aguirre Cerda, con capacidades de geolocalización, análisis de datos, y generación de reportes.

# GLOSARIO DE TÉRMINOS

Este glosario proporciona definiciones de los términos técnicos y metodológicos utilizados a lo largo del proyecto OnHealth Monitor.

| TÉRMINO | DEFINICIÓN |
| --- | --- |
| Backlog | Lista priorizada de historias de usuario pendientes de implementar. |
| Chart.js | Biblioteca JavaScript para crear gráficos interactivos en aplicaciones web. |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete. Operaciones básicas de gestión de datos. |
| Cycle Time | Tiempo que tarda una historia desde que entra en progreso hasta que se completa. |
| Definition of Done (DoD) | Lista de criterios que debe cumplir una historia para considerarse completada. |
| Definition of Ready (DoR) | Lista de criterios que debe cumplir una historia antes de entrar a desarrollo. |
| Django | Framework de desarrollo web de alto nivel escrito en Python que fomenta el desarrollo rápido. |
| Django MVT | Model-View-Template. Patrón arquitectónico usado por Django para estructurar aplicaciones. |
| Git | Sistema de control de versiones distribuido para rastrear cambios en el código fuente. |
| GitHub | Plataforma de alojamiento de código que usa Git para el control de versiones. |
| Historia de Usuario (HU) | Descripción breve de una funcionalidad desde la perspectiva del usuario. |
| HTTPS | Protocolo seguro de transferencia de hipertexto con encriptación SSL/TLS. |
| Kanban | Método visual para gestionar el trabajo mientras se mueve a través de un proceso. |
| Lead Time | Tiempo total desde que se solicita una historia hasta que se completa. |
| Leaflet.js | Biblioteca JavaScript de código abierto para mapas interactivos. |
| PAC | Pedro Aguirre Cerda. Comuna de la Región Metropolitana de Santiago, Chile. |
| PostGIS | Extensión espacial de PostgreSQL que añade soporte para objetos geográficos. |
| PostgreSQL | Sistema de gestión de base de datos relacional objeto-relacional de código abierto. |
| Retrospectiva | Reunión al final de cada ciclo para reflexionar sobre lo ocurrido y mejorar. |
| Scrumban | Metodología híbrida que combina elementos de Scrum y Kanban. |
| SQL Injection | Vulnerabilidad de seguridad que permite ejecutar código SQL malicioso. |
| Stand-up | Reunión breve para sincronizar el equipo sobre el progreso y obstáculos. |
| Throughput | Cantidad de trabajo completado en un período de tiempo determinado. |
| Velocity | Cantidad de puntos de historia completados por ciclo. |
| WIP (Work In Progress) | Trabajo en progreso. Límite de historias que pueden estar activas simultáneamente. |
| XSS (Cross-Site Scripting) | Vulnerabilidad que permite inyectar scripts maliciosos en páginas web. |