Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante las últimas semanas finalizamos la fase de documentación y planificación. Quedaron cerrados y validados: el diagrama de BD, la arquitectura del sistema, el conjunto de épicas e historias de usuario (con criterios de aceptación), y la planificación con hitos y cronograma. Con ello se cumplieron los objetivos de esta etapa: definir alcance, levantar y priorizar requerimientos, y dejar listo el plan de trabajo. Con la planificación terminada, iniciamos la fase de desarrollo. Partiremos con el MVP, implementando primero las funcionalidades críticas definidas en el backlog. Situacion_Actual: Se esta actualmente finalizando la fase de testing y completando la documentación requerida como evidencia para el proyecto |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin Cambios |
| Metodología | Se mantuvo la metodología Scrumban, pero se reforzaron las reuniones de seguimiento semanal |
| Evidencias de avance | Documento de levantamiento de información con el cliente: Permite captar la voz del cliente, definir el problema real y sentar la base de los requerimientos funcionales y no funcionales. Asegura que el desarrollo responda a necesidades reales. Documento de Diseño y arquitectura: permite tener una visión clara y estructurada del sistema antes de iniciar la programación. Facilita la planificación técnica, asegura coherencia en la implementación y sirve como guía base para el desarrollo. Bitácora de trabajo: Se realiza documentación de avances del proyecto (sprint) y se deja registro de avances. Informe técnico: Documento que describe el tipo de metodología utilizada, el desarrollo del proyecto, las pruebas y el resultado esperado. Propuestas de mejoras: Se presenta propuesta de mejoras. Adjuntos: Estaran en la carpeta de github evidencia proyecto |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Levantamiento de requerimientos y entendimiento del negocio | Extracción de requerimientos. | PC con internet, pauta de entrevista, grabadora (con autorización) | 1 semana | Iván | Riesgo: baja disponibilidad de la contraparte | Completado | Sin Ajustes |
| Análisis de requerimientos | Priorización de requerimientos e historias de usuario. Revisar y clasificar requerimientos, priorizar (debe/debería/podría), transformarlos en historias de usuario con criterios de aceptación. | PC, plantillas de análisis | 2 semana | Iván, Italo | ambigüedad y cambios de alcance | Completado | Sin Ajustes |
| Diseño del sistema | Modelo de datos y arquitectura funcional. Definir estructura de base de datos, flujos y modelo funcional del sistema, wireframe | PC, software de diagramación | 3 Semanas | Italo | Riesgo de retrasos en la etapa de diseño por ajustes de alcance. | Completado | Se tomo más tiempo en desarrollar esta fase, pero se tomarán medidas a nivel grupal para avanzar rápido a la otra fase |
| Desarrollo de MVP | Programación del sistema. Implementar panel de gestión | PC, IDE, BD, librerías de desarrollo | 7 semanas | Italo, Iván | Riesgo de Retraso | Completado | Ajuste de algunos alcances por tiempo como auditoria serán revisados si serán incluidos |
| Validación del sistema | Pruebas y ajustes. Ejecutar pruebas funcionales con datos sintéticos, checklist de validación y corrección de errores. | PC, dataset sintético | 2 semanas | Iván | Riesgo de salir muchas pruebas criticas erróneas | Pendiente | Sin Ajustes |
| Documentación | Informe técnico y manual de usuario. Elaborar documentación técnica y manual de uso. | PC, procesador de texto | 2 semanas | Italo | Tiempo limitado | Pendiente | Sin Ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los factores que han facilitado el desarrollo del proyecto destacan: - Uso de metodologías ágiles (Scrumban) con reuniones de seguimiento semanales y tablero de control, lo que ha contribuido a mantener visibilidad sobre avances y bloqueos. - Buena definición de roles internos, lo que ha permitido organizar las tareas de manera más ordenada y dar seguimiento al backlog. Por otro lado, los principales factores que han dificultado el avance han sido: - Brechas técnicas en herramientas nuevas para el equipo (Leaflet, PostGIS avanzado, GeoDjango, Django Signals), que generaron un retraso aproximado de 2 semanas respecto al plan inicial. - Feriados y clases no impartidas al inicio del semestre, que redujeron el tiempo efectivo para el diseño y la organización de tareas en las primeras semanas. Acciones correctivas: - Se implementaron bloques de estudio técnico y programación en parejas para acortar la curva de aprendizaje en Leaflet y PostGIS.

Actividades ajustadas o eliminadas: La Actividad eliminada en este caso fue la sección de ML ya que como objetivo principal y primario del sistema es completar un proceso de transformación digital el cual en este caso se prioriza primero la recopilación y transición del papel a lo digital y con eso generando un punto de partida al sistema

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Esta actualmente con retraso Completar la documentación de evidencia prometida en el proyecto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.